## Cronograma_Fase2
Sucursal | Fase | Responsable | Área | Inicio Plan | Fin Plan | Inicio Real | Fin Real | Progreso Real % | Estatus | Comentarios
Tepexi de Rodríguez | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 0.98 | En progreso
Lomas de Angelópolis II | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-01 | 2026-04-22 | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 0.98 | En progreso
Santo Tomás Chiautla | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-07-06 | 0.5 | En progreso
Tehuacán | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-06 | 2026-04-27 | 2026-04-06 | 2026-05-27 | 1 | Completado
Ciudad Mendoza | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-13 | 2026-04-29 | 2026-04-13 | 2026-07-10 | 0.5 | En progreso
Apizaco | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 2026-04-13 | 2026-07-14 | 0.5 | En progreso
Atlixco | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 2026-04-20 | 2026-07-17 | 0.5 | En progreso
San Martín | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-20 | 2026-05-06 | 2026-04-20 | 2026-07-22 | 0 | Pendiente
Xonacatepec | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-07-27 | 0 | Pendiente
Tepeaca | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2026-04-27 | 2026-07-31 | 0 | Pendiente
Tepexi de Rodríguez | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-13 | 2026-05-02 | 2026-06-13 | 2026-07-03 | 1 | Completado
Lomas de Angelópolis II | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-06-08 | 2026-06-27 | 2026-08-08 | 2026-08-28 | 1 | Completado
Santo Tomás Chiautla | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-07-06 | 2026-07-25 | 2026-09-06 | 2026-09-25 | 0.5 | En progreso
Tehuacán | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-08-03 | 2026-08-29 | 2026-10-03 | 2026-10-30 | 0 | Pendiente
Ciudad Mendoza | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-09-07 | 2026-09-26 | 2026-11-07 | 2026-11-27 | 0 | Pendiente
Apizaco | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-10-05 | 2026-10-24 | 2026-12-05 | 2026-12-25 | 0 | Pendiente
Atlixco | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-11-02 | 2026-11-21 | 2027-01-02 | 2027-01-22 | 0 | Pendiente
San Martín | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-11-30 | 2026-12-19 | 2027-01-30 | 2027-02-19 | 0 | Pendiente
Xonacatepec | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-12-28 | 2027-01-23 | 2027-02-28 | 2027-03-26 | 0 | Pendiente
Tepeaca | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2027-02-01 | 2027-02-20 | 2027-04-01 | 2027-04-22 | 0 | Pendiente
Tepexi de Rodríguez | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2026-05-04 | 2026-05-30 | 2026-05-04 | 2026-07-30 | 0.5 | En progreso
Lomas de Angelópolis II | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2026-07-06 | 2026-08-01 | 2026-07-06 | 2026-10-01 | 0.4 | En progreso
Santo Tomás Chiautla | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2026-08-10 | 2026-09-12 | 2026-08-10 | 2026-11-12 | 0.1 | En progreso
Tehuacán | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2026-09-21 | 2026-10-17 | 2026-09-21 | 2026-12-17 | 0 | Pendiente
Ciudad Mendoza | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2026-10-26 | 2026-11-21 | 2026-10-26 | 2027-01-21 | 0 | Pendiente
Apizaco | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2026-11-30 | 2026-12-26 | 2026-11-30 | 2027-02-26 | 0 | Pendiente
Atlixco | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2027-01-04 | 2027-01-30 | 2027-01-04 | 2027-03-30 | 0 | Pendiente
San Martín | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2027-02-08 | 2027-03-06 | 2027-02-08 | 2027-05-06 | 0 | Pendiente
Xonacatepec | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2027-03-15 | 2027-04-10 | 2027-03-15 | 2027-06-10 | 0 | Pendiente
Tepeaca | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2027-04-19 | 2027-05-15 | 2027-04-19 | 2027-07-02 | 0 | Pendiente
Tepexi de Rodríguez | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2026-06-01 | 2026-08-22 | 2026-08-01 | 2026-10-23 | 0 | Pendiente
Lomas de Angelópolis II | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2026-08-03 | 2026-10-24 | 2026-10-03 | 2026-12-25 | 0 | Pendiente
Santo Tomás Chiautla | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2026-09-14 | 2026-12-05 | 2026-11-14 | 2027-02-05 | 0 | Pendiente
Tehuacán | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2026-10-19 | 2027-01-09 | 2026-12-19 | 2027-03-12 | 0 | Pendiente
Ciudad Mendoza | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2026-11-23 | 2027-02-13 | 2027-01-23 | 2027-04-16 | 0 | Pendiente
Apizaco | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2026-12-28 | 2027-03-20 | 2027-02-28 | 2027-05-21 | 0 | Pendiente
Atlixco | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2027-02-01 | 2027-04-24 | 2027-04-01 | 2027-06-24 | 0 | Pendiente
San Martín | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2027-03-08 | 2027-05-29 | 2027-05-08 | 2027-07-30 | 0 | Pendiente
Xonacatepec | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2027-04-12 | 2027-07-03 | 2027-06-12 | 2027-09-03 | 0 | Pendiente
Tepeaca | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2027-05-17 | 2027-08-07 | 2027-07-17 | 2027-10-08 | 0 | Pendiente
Tepexi de Rodríguez | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2026-07-27 | 2026-11-14 | 2026-09-27 | 2027-01-15 | 0 | Pendiente
Lomas de Angelópolis II | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2026-09-28 | 2026-12-19 | 2026-11-28 | 2027-02-19 | 0 | Pendiente
Santo Tomás Chiautla | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2026-11-09 | 2027-02-27 | 2027-01-09 | 2027-04-30 | 0 | Pendiente
Tehuacán | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2026-12-14 | 2027-04-03 | 2027-02-14 | 2027-06-04 | 0 | Pendiente
Ciudad Mendoza | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2027-01-18 | 2027-05-08 | 2027-03-18 | 2027-07-08 | 0 | Pendiente
Apizaco | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2027-02-22 | 2027-06-12 | 2027-04-22 | 2027-08-12 | 0 | Pendiente
Atlixco | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2027-03-29 | 2027-07-17 | 2027-05-29 | 2027-09-17 | 0 | Pendiente
San Martín | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2027-05-03 | 2027-08-21 | 2027-07-03 | 2027-10-22 | 0 | Pendiente
Xonacatepec | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2027-06-07 | 2027-09-25 | 2027-08-07 | 2027-11-26 | 0 | Pendiente
Tepeaca | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2027-07-12 | 2027-10-30 | 2027-09-12 | 2027-12-31 | 0 | Pendiente
Tepexi de Rodríguez | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2026-07-27 | 2026-09-19 | 2026-09-27 | 2026-11-20 | 0 | Pendiente
Lomas de Angelópolis II | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2026-10-12 | 2026-12-05 | 2026-12-12 | 2027-02-05 | 0 | Pendiente
Santo Tomás Chiautla | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2026-11-09 | 2027-01-02 | 2027-01-09 | 2027-03-05 | 0 | Pendiente
Tehuacán | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2026-12-14 | 2027-02-06 | 2027-02-14 | 2027-04-09 | 0 | Pendiente
Ciudad Mendoza | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-01-18 | 2027-03-13 | 2027-03-18 | 2027-05-13 | 0 | Pendiente
Apizaco | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-02-22 | 2027-04-17 | 2027-04-22 | 2027-06-17 | 0 | Pendiente
Atlixco | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-03-29 | 2027-05-22 | 2027-05-29 | 2027-07-23 | 0 | Pendiente
San Martín | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-05-03 | 2027-06-26 | 2027-07-03 | 2027-08-27 | 0 | Pendiente
Xonacatepec | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-06-07 | 2027-07-31 | 2027-08-07 | 2027-10-01 | 0 | Pendiente
Tepeaca | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-07-12 | 2027-09-04 | 2027-09-12 | 2027-11-05 | 0 | Pendiente
Tepexi de Rodríguez | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2026-09-21 | 2026-11-14 | 2026-11-21 | 2027-01-15 | 0 | Pendiente
Lomas de Angelópolis II | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2026-12-07 | 2027-01-30 | 2027-02-07 | 2027-04-02 | 0 | Pendiente
Santo Tomás Chiautla | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-01-04 | 2027-02-27 | 2027-03-04 | 2027-04-29 | 0 | Pendiente
Tehuacán | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-02-08 | 2027-04-03 | 2027-04-08 | 2027-06-03 | 0 | Pendiente
Ciudad Mendoza | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-03-15 | 2027-05-08 | 2027-05-15 | 2027-07-09 | 0 | Pendiente
Apizaco | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-04-19 | 2027-06-12 | 2027-06-19 | 2027-08-13 | 0 | Pendiente
Atlixco | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-05-24 | 2027-07-17 | 2027-07-24 | 2027-09-17 | 0 | Pendiente
San Martín | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-06-28 | 2027-08-21 | 2027-08-28 | 2027-10-22 | 0 | Pendiente
Xonacatepec | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-08-02 | 2027-09-25 | 2027-10-02 | 2027-11-26 | 0 | Pendiente
Tepeaca | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-09-06 | 2027-10-30 | 2027-11-06 | 2027-12-31 | 0 | Pendiente
Tepexi de Rodríguez | Aperturas | Todos | Dirección | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 0 | Pendiente
Lomas de Angelópolis II | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-02-15 | 2027-02-15 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 0 | Pendiente
Santo Tomás Chiautla | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 2027-05-15 | 2027-05-15 | 0 | Pendiente
Tehuacán | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-04-19 | 2027-04-19 | 2027-06-19 | 2027-06-19 | 0 | Pendiente
Ciudad Mendoza | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 2027-07-24 | 2027-07-24 | 0 | Pendiente
Apizaco | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-06-28 | 2027-06-28 | 2027-08-28 | 2027-08-28 | 0 | Pendiente
Atlixco | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-08-02 | 2027-08-02 | 2027-10-02 | 2027-10-02 | 0 | Pendiente
San Martín | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-09-05 | 2027-09-05 | 2027-11-05 | 2027-11-05 | 0 | Pendiente
Xonacatepec | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-10-11 | 2027-10-11 | 2027-12-11 | 2027-12-11 | 0 | Pendiente
Tepeaca | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-11-15 | 2027-11-15 | 2028-01-15 | 2028-01-15 | 0 | Pendiente